## Planilha1
ATIVIDADE | DATA | DATA
Demonstração da OnMap Activity – Emulador no Visual Studio | 2018-04-13
Inserção de Latitude e Latitude – Pontos de uma linha específica – Rastreamento pela OnMap Activity – Função de Atualização | 2018-04-20
Correção e aperfeiçoamento do servidor que receberá os dados – WebStorm JS | 2018-04-27
Comunicação App BusON (Android Studio) – Servidor (WebStorm JS) | 2018-05-04
Implementação de Funções Iniciais – MVP | 2018-05-11
Testes do App – Celular via ADB | 2018-05-18
Apresentação PMI IV - BusOn | 2018-08-07
Desenvolvimento e codificação do aplicativo | 2018-08-14
Desenvolvimento e codificação do aplicativo | 2018-08-21
Desenvolvimento e codificação do aplicativo | 2018-08-28
Desenvolvimento e codificação do aplicativo | 2018-08-04
Apresentação da documentação do projeto BusOn no GIT HUB e evolução do projeto | 2018-09-11
Desenvolvimento e codificação do aplicativo | 2018-09-18
Desenvolvimento e codificação do aplicativo | 2018-09-25
Desenvolvimento e codificação do aplicativo | 2018-10-02
Atualização nadocumentação e cronograma do PMI BusOn | 2018-10-09
Desenvolvimento e codificação do aplicativo | 2018-10-16
Desenvolvimento e codificação do aplicativo | 2018-10-23
Desenvolvimento e codificação do aplicativo | 2018-10-30
Apresentação do PMI IV - BusOn na 5ª Jornada de Integração e Iniciação Cientifica | 2018-11-05
Desenvolvimento e codificação do aplicativo | 2018-11-13
Atualização nadocumentação e cronograma do PMI BusOn | 2018-11-20
Apresentação PMI IV - BusOn | 2018-11-27